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03. УСЛОВИЯ УЧАСТКА И РЕСУРСЫ
Учебное дополнение №2 - вымышленные данные
	ЗАДАЧА ДОКУМЕНТА
Добавить к технологическим данным ресурсные ограничения, без которых расписание смены невозможно рассчитать корректно.



	Ресурс
	Доступность
	Ограничение / комментарий

	Токарный станок 16К20
	08:00-17:00
	1 станок. С 10:55 до 11:25 плановый осмотр, работа запрещена.

	Фрезерный станок 6Р82Г
	08:00-17:00
	1 станок. Операция 020 требует комплекта К-17.

	Шлифовальный станок 3М151
	08:00-17:00
	1 станок. С 15:10 до 15:50 резерв под обслуживание.

	Верстак слесаря
	08:00-17:00
	Доступен, но исполнитель занят на другом задании 14:30-15:00.

	Стол ОТК
	09:00-16:30
	После 16:30 контроль текущей сменой не принимается без согласования.

	Токарь
	08:00-17:00
	1 человек; выполняет операции 010 и 015.

	Фрезеровщик
	08:00-17:00
	1 человек; операция 020.

	Шлифовщик
	08:00-17:00
	1 человек; операция 025.

	Слесарь
	08:00-17:00
	1 человек; операция 030.

	Контролёр ОТК
	09:00-16:30
	1 человек; операция 035.



Правила планирования для практикума
Операции выполняются в порядке маршрутной карты.
Партию не дробить между операциями, пока преподаватель не введёт иное условие.
Операцию можно приостановить только между деталями, но не во время обработки одной детали.
Тпз выполняется один раз перед началом обработки партии на соответствующей операции.
Если период недоступности ресурса начинается до завершения очередной детали, следующую деталь запускать после восстановления ресурса.
Обед 12:00-12:45: новые операции и новые детали не запускаются; уже начатую деталь допускается завершить, затем наступает перерыв.
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