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04. КАРТОЧКА СОБЫТИЯ: ПОСТАВКА И ОСНАСТКА
Выдаётся после первого варианта расписания
	УЧЕБНОЕ СОБЫТИЕ
Не является частью исходной маршрутной карты. Данные смоделированы для сценарного анализа.



	Факт
	Значение

	Оснастка
	Комплект К-17 для операции 020 «Фрезерная»

	Плановое поступление
	12:20

	Приёмка на участке
	10 минут после фактического поступления

	Комплектность
	До окончания приёмки запуск операции 020 запрещён

	Ответственный за передачу
	Кладовая участка

	Дополнительная зависимость
	Измерительный шаблон Ш-4 находится в комплекте К-17

	Доступность 6Р82Г
	Свободен, но без К-17 операция 020 не начинается



Сообщение для смены
	12:05 - сообщение кладовой
Машина с комплектом К-17 прибыла на территорию. Ориентировочная передача на участок - 12:20. После поступления комплект должен пройти приёмку и проверку комплектности.



Задание
Сверьте новое условие с уже построенным расписанием.
Определите, действительно ли поставка влияет на момент запуска операции 020.
Если операция 020 по расчёту начинается позже 12:30, не создавайте искусственный простой.
Если влияет, покажите только тот сдвиг, который следует из данных.
Отдельно укажите, какие выводы являются расчётом, а какие исходными фактами.
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