ДПО-1 · учебный материал · кейс «Деталь Вал»

04. КАРТОЧКА СОБЫТИЯ: ПОСТАВКА И ОСНАСТКА

Выдаётся после первого варианта расписания

УЧЕБНОЕ СОБЫТИЕ Не является частью исходной маршрутной карты. Данные смоделированы для сценарного анализа.

| Факт | Значение |
| --- | --- |
| Оснастка | Комплект К-17 для операции 020 «Фрезерная» |
| Плановое поступление | 12:20 |
| Приёмка на участке | 10 минут после фактического поступления |
| Комплектность | До окончания приёмки запуск операции 020 запрещён |
| Ответственный за передачу | Кладовая участка |
| Дополнительная зависимость | Измерительный шаблон Ш-4 находится в комплекте К-17 |
| Доступность 6Р82Г | Свободен, но без К-17 операция 020 не начинается |

Сообщение для смены

12:05 - сообщение кладовой Машина с комплектом К-17 прибыла на территорию. Ориентировочная передача на участок - 12:20. После поступления комплект должен пройти приёмку и проверку комплектности.

Задание

Сверьте новое условие с уже построенным расписанием.

Определите, действительно ли поставка влияет на момент запуска операции 020.

Если операция 020 по расчёту начинается позже 12:30, не создавайте искусственный простой.

Если влияет, покажите только тот сдвиг, который следует из данных.

Отдельно укажите, какие выводы являются расчётом, а какие исходными фактами.