ДПО-1 · учебный материал · кейс «Деталь Вал»

05. КАРТОЧКА СОБЫТИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ

Задержка поставки + ограничение оборудования

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ УСЛОВИЙ Применяется вместо плановых сведений карточки 04 там, где указано явно.

| Время сообщения | Новое обстоятельство | Что подтверждено |
| --- | --- | --- |
| 12:15 | Передача К-17 задерживается | Комплект ещё не передан на участок |
| 12:40 | Новая оценка передачи К-17 - 13:35 | Время ориентировочное |
| 13:38 | К-17 фактически передан на участок | Фактическое время |
| 13:38-13:48 | Приёмка и проверка комплектности | Операция 020 не запускается |
| 15:10-15:50 | 3М151 недоступен из-за планового обслуживания | Операция 025 не может выполняться |

Дополнительное сообщение мастера

13:20 Не переставлять операции местами без согласования с технологом. Не сокращать контрольные и подготовительные операции ради соблюдения срока.

Задание

Перестройте расписание только с учётом подтверждённых данных.

Покажите технологический простой отдельно от недоступности оборудования.

Определите новое время окончания партии.

Рассчитайте величину выхода за 17:00.

Предложите 2 варианта действий руководителю, но не меняйте технологическую последовательность самостоятельно.