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05. КАРТОЧКА СОБЫТИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ
Задержка поставки + ограничение оборудования
	ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ УСЛОВИЙ
Применяется вместо плановых сведений карточки 04 там, где указано явно.



	Время сообщения
	Новое обстоятельство
	Что подтверждено

	12:15
	Передача К-17 задерживается
	Комплект ещё не передан на участок

	12:40
	Новая оценка передачи К-17 - 13:35
	Время ориентировочное

	13:38
	К-17 фактически передан на участок
	Фактическое время

	13:38-13:48
	Приёмка и проверка комплектности
	Операция 020 не запускается

	15:10-15:50
	3М151 недоступен из-за планового обслуживания
	Операция 025 не может выполняться



Дополнительное сообщение мастера
	13:20
Не переставлять операции местами без согласования с технологом. Не сокращать контрольные и подготовительные операции ради соблюдения срока.



Задание
Перестройте расписание только с учётом подтверждённых данных.
Покажите технологический простой отдельно от недоступности оборудования.
Определите новое время окончания партии.
Рассчитайте величину выхода за 17:00.
Предложите 2 варианта действий руководителю, но не меняйте технологическую последовательность самостоятельно.
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