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06. КОНТРОЛЬ, ИСПЫТАНИЯ И ПРИОРИТЕТ РЕЗУЛЬТАТА
Учебное дополнение №3
	ЦЕЛЬ
Добавить к расчёту требования качества и показать, почему «успеть быстрее» не является единственным критерием.



	Условие
	Значение
	Роль в решении

	Операция 035
	Контрольная, стол ОТК, Тшт 5,0 мин из реального примера
	Финальный контроль партии

	Окно ОТК
	09:00-16:30
	После 16:30 требуется отдельное согласование

	Испытание
	После завершения операции 035
	Дополнительное учебное условие

	Продолжительность испытания
	180 минут
	Непрерывный цикл

	Испытательный стенд
	Доступен 14:00-20:00
	1 стенд

	Прерывание испытания
	Не допускается
	После запуска цикл должен быть завершён

	Последний безопасный старт
	17:00
	Чтобы завершить до закрытия стенда в 20:00

	Результат
	Протокол испытаний формируется после завершения цикла
	Нельзя считать партию закрытой до протокола



Что должен определить ИИ
Самое раннее возможное начало операции 035 и испытания.
Попадает ли контроль в окно ОТК.
Можно ли запустить испытание не позднее 17:00.
Во сколько закончится испытание.
Какие решения нельзя принять автоматически без ответственного лица.
Запрет на «оптимизацию»
	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Самостоятельно сокращать Тпз, Тшт, контроль, приёмку, обслуживание оборудования или длительность испытаний. ИИ может предложить варианты для обсуждения, но не изменять заданные нормативы.
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